## Hoja1
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PRIORIDAD | TIPO | EVALUACIÓN | ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
1 | Falta de comunicación entre los equipos | Media | General | La falta de comunicación genera malentendidos, duplicación de esfuerzos y errores en la coordinación, lo que afecta la productividad y los plazos. | Implementar reuniones regulares con herramientas como Slack o Microsoft Teams y definir roles claros para evitar confusiones. Establecer un protocolo para el flujo de información.
2 | Errores en el software por falta de pruebas | Alta | Software | Los errores no detectados pueden derivar en fallos críticos en producción, afectando la experiencia del usuario y la reputación del equipo. | Crear un plan de pruebas exhaustivo que incluya pruebas unitarias, de integración y de usuario antes del despliegue. Automatizar las pruebas cuando sea posible.
3 | Subir cambios sin revisión adecuada | Alta | Software | Los cambios sin revisión pueden provocar conflictos en el código y errores graves, afectando la calidad del producto final. | Implementar revisiones de código obligatorias a través de herramientas como GitHub Pull Requests. Establecer políticas claras para la aprobación de cambios.
4 | Bajo compromiso del equipo | Media | Recursos Humanos | La falta de compromiso reduce la calidad del trabajo, provoca retrasos en las entregas y afecta la moral del equipo. | Fomentar un ambiente de trabajo positivo mediante incentivos, reconocimiento de logros y actividades de integración. Asegurar que los objetivos estén alineados con las expectativas del equipo.
5 | Problemas con licencias de software | Alta | Software | El uso de software no licenciado puede causar interrupciones, problemas legales y retrasos en la entrega del proyecto. | Realizar auditorías periódicas para verificar las licencias. Usar software de código abierto o alternativas económicas cuando sea posible.
6 | Fallos en el sistema de control de versiones | Media | Software | La falta de control de versiones puede generar pérdida de datos, errores en las integraciones y dificultades para gestionar los cambios. | Capacitar al equipo en el uso de herramientas como Git. Configurar copias de seguridad automáticas y establecer un flujo de trabajo estándar.
7 | Rotura o daño de equipos esenciales | Media | Hardware | La rotura de equipos puede causar interrupciones en las actividades, afectando plazos y aumentando costos operativos. | Contratar seguros para equipos críticos y mantener dispositivos de respaldo disponibles. Programar mantenimientos preventivos regulares.
8 | Fallas en el sistema de autenticación | Alta | Software | Las fallas en la autenticación pueden comprometer la seguridad de los datos y permitir accesos no autorizados al sistema. | Implementar autenticación de múltiples factores (MFA) y realizar auditorías periódicas de los sistemas de seguridad.
9 | Uso de herramientas desactualizadas | Media | Software | Las herramientas obsoletas pueden limitar la productividad del equipo y generar incompatibilidades técnicas. | Realizar actualizaciones periódicas y capacitar al equipo en nuevas herramientas. Evaluar la inversión en herramientas modernas para asegurar compatibilidad y eficiencia.
10 | Virus o malware en archivos subidos | Alta | Software | Los archivos infectados pueden comprometer la integridad del sistema y los datos sensibles de los usuarios. | Implementar software antivirus avanzado y realizar análisis automáticos de los archivos subidos. Establecer una política de seguridad para restringir archivos no confiables.
11 | Retrasos en la toma de decisiones importantes | Media | General | La toma tardía de decisiones afecta la capacidad de adaptación y retrasa el progreso del proyecto. | Establecer reuniones periódicas con los tomadores de decisiones y delegar responsabilidades claras para reducir los cuellos de botella en la toma de decisiones.
12 | Falta de definición clara de los requisitos del proyecto | Alta | General | La falta de claridad en los requisitos genera malentendidos, lo que puede retrasar el proyecto y afectar la calidad del resultado final. | Organizar talleres y reuniones con los stakeholders para definir claramente los requisitos y objetivos del proyecto antes de comenzar.
13 | Falta de capacitación en nuevas tecnologías requeridas | Alta | Recursos Humanos | La falta de conocimiento sobre las tecnologías necesarias limita el rendimiento del equipo y aumenta el riesgo de errores en el desarrollo. | Realizar sesiones de capacitación periódicas sobre nuevas tecnologías, y asignar mentores dentro del equipo para guiar a los miembros menos experimentados.
14 | Problemas de conexión a internet | Baja | General | Los problemas de conexión pueden afectar la colaboración, la actualización de sistemas y el trabajo remoto, causando retrasos. | Asegurar una infraestructura de red robusta con backups de conexión a internet y tener alternativas para el trabajo sin conexión.
15 | Desorganización en la asignación de tareas | Alta | Recursos Humanos | La asignación desorganizada de tareas genera confusión y puede resultar en duplicación de esfuerzos y falta de progreso. | Implementar herramientas de gestión de proyectos como Trello o Jira, y asignar roles específicos para cada miembro del equipo.
16 | Riesgos con problemas de salud de los trabajadores | Media | Recursos Humanos | Los problemas de salud pueden afectar la disponibilidad y productividad de los empleados. | Promover un entorno laboral saludable, con programas de bienestar y evaluaciones médicas periódicas para prevenir problemas graves.
17 | Escasez de personal capacitado para liderar proyectos estratégicos | Alta | Recursos Humanos | La falta de liderazgo adecuado afecta la dirección del proyecto y la toma de decisiones estratégicas. | Invertir en el desarrollo de liderazgo dentro del equipo, capacitar a los miembros en habilidades de gestión y crear una estructura clara de liderazgos.
18 | Riesgos de problemas con el servidor | Alta | Hardware | Los problemas con el servidor pueden causar caídas del sistema, pérdida de datos y afectar la disponibilidad del servicio. | Implementar un sistema de backups regulares, redundancia de servidores y monitoreo constante de la infraestructura de TI.
19 | Falta de acceso a herramientas tecnológicas por parte del equipo | Alta | Hardware | La falta de acceso adecuado a herramientas tecnológicas puede reducir la productividad y afectar la calidad del trabajo. | Asegurar que todos los miembros del equipo tengan acceso a las herramientas necesarias y establecer presupuestos para adquirir nuevas tecnologías.
20 | Problemas de puntualidad | Baja | General | La impuntualidad afecta la coordinación de tareas y puede generar retrasos en las entregas. | Establecer expectativas claras respecto a los plazos y horarios, y monitorear el desempeño de los miembros del equipo para garantizar que todos cumplan con los tiempos establecidos.
21 | Retraso en la entrega de evidencia debido a cambios frecuentes en los requerimientos del cliente | Alta | General | La falta de estabilidad en los requisitos genera incertidumbre, retrasos y recursos mal dirigidos. | Establecer un proceso formal para la gestión de cambios en los requisitos y asegurar que cualquier modificación sea aprobada por todas las partes involucradas.
22 | Pérdida de datos sensibles debido a la falta de copias de seguridad regulares | Alta | Software | La falta de copias de seguridad puede resultar en la pérdida irreversible de datos críticos para el proyecto. | Establecer un protocolo de backups automáticos diarios, y realizar auditorías periódicas para garantizar la integridad de los datos.
23 | Retrasos en la entrega de tareas individuales | Media | Recursos Humanos | Los retrasos individuales afectan el progreso general del proyecto y pueden generar fricciones dentro del equipo. | Implementar un sistema de monitoreo de tareas individuales con alertas para plazos próximos y fomentar la colaboración entre los miembros para apoyar el cumplimiento de las tareas.
24 | Poca participación en reuniones | Baja | Recursos Humanos | La baja participación en reuniones impide la discusión efectiva y la resolución de problemas en equipo. | Fomentar la participación activa durante las reuniones mediante dinámicas interactivas y asegurarse de que todos los miembros tengan voz en las decisiones.
25 | Riesgo de limitación económica | Alta | Recursos Financieros | La falta de recursos financieros puede limitar el alcance del proyecto y afectar la calidad del producto final. | Crear un presupuesto detallado y asegurar la disponibilidad de fondos, buscar patrocinadores o financiamiento adicional si es necesario.
26 | Riesgos de incompatibilidad con sistemas operativos | Media | Software | La incompatibilidad entre sistemas operativos puede generar conflictos en el software y causar problemas durante el desarrollo y pruebas. | Realizar pruebas de compatibilidad en diferentes entornos antes del despliegue y garantizar que el software sea adaptable a múltiples plataformas.
27 | Pérdida de información confidencial | Alta | General | La filtración de información confidencial pone en riesgo la privacidad de los usuarios y la reputación de la empresa. | Implementar medidas de seguridad avanzadas como cifrado de datos y asegurar el acceso restringido a la información sensible.
28 | Fallos en el sistema de gestión de tareas | Media | Software | Los fallos en el sistema de gestión de tareas pueden generar desorganización y afectar la distribución del trabajo. | Realizar mantenimientos regulares en el sistema de gestión y asegurar que todos los miembros del equipo estén capacitados en su uso adecuado.
29 | Errores humanos durante la ejecución del proyecto | Alta | Recursos Humanos | Los errores humanos durante la ejecución pueden llevar a fallos en el proyecto y aumentar los costos operativos. | Implementar protocolos de revisión y validación de tareas, y proporcionar formación continua al equipo para reducir los errores.
30 | Incertidumbre en el alcance del proyecto | Alta | General | La falta de claridad en el alcance provoca cambios constantes, lo que puede generar retrasos y mal manejo de recursos. | Definir un alcance claro desde el inicio y establecer mecanismos de control de cambios para mantener la estabilidad del proyecto.
31 | Aumento inesperado de los costos | Alta | Recursos Financieros | Los costos adicionales imprevistos pueden afectar el presupuesto y retrasar las actividades del proyecto. | Establecer un fondo de contingencia en el presupuesto para cubrir imprevistos y revisar el presupuesto periódicamente.
32 | Desalineación entre los objetivos del cliente y del equipo | Alta | General | La desalineación de los objetivos puede generar frustración y desviaciones en el enfoque del proyecto. | Realizar reuniones periódicas de alineación entre los stakeholders y el equipo de trabajo para garantizar que todos estén enfocados en los mismos objetivos.
33 | Falta de visibilidad en el progreso del proyecto | Media | General | La falta de visibilidad afecta la gestión del proyecto, dificultando la detección temprana de problemas. | Utilizar herramientas de gestión de proyectos que ofrezcan visibilidad en tiempo real del progreso y permitir que todos los miembros del equipo puedan hacer seguimiento.
34 | Baja calidad del código debido a falta de revisiones | Alta | Software | La falta de revisiones puede generar código de mala calidad, lo que impacta el rendimiento y la escalabilidad del sistema. | Establecer revisiones de código como parte del flujo de trabajo de desarrollo y asegurarse de que todos los miembros del equipo comprendan la importancia de escribir código limpio y mantenible.
35 | Requerimientos técnicos no claros | Alta | General | La falta de especificación clara en los requisitos técnicos puede generar ambigüedades, errores y retrasos en la ejecución. | Crear documentación técnica detallada y realizar revisiones periódicas con los stakeholders para asegurar la correcta interpretación de los requisitos.
36 | Conflictos de intereses dentro del equipo | Media | Recursos Humanos | Los conflictos internos pueden generar tensiones y afectar el rendimiento y la colaboración dentro del equipo. | Fomentar una cultura de resolución de conflictos y comunicación abierta, y organizar sesiones de mediación en caso de disputas.
37 | Sobrecarga de trabajo por falta de recursos adicionales | Alta | Recursos Humanos | La sobrecarga de trabajo puede llevar al agotamiento del equipo y generar errores debido a la falta de tiempo. | Evaluar la distribución de tareas, delegar responsabilidades y contratar recursos adicionales si es necesario.
38 | Desastres naturales que afecten la operación del proyecto | Baja | General | Los desastres naturales pueden interrumpir las operaciones y dañar la infraestructura, lo que afecta la entrega del proyecto. | Tener planes de contingencia para desastres naturales y garantizar la seguridad del personal. Utilizar infraestructura en la nube para asegurar la continuidad del trabajo.
39 | Baja retención de clientes debido a la falta de calidad del producto | Alta | Marketing/Producto | La falta de calidad o la insatisfacción del cliente puede reducir la retención y afectar la reputación de la empresa. | Mejorar la calidad del producto y establecer un sistema de retroalimentación para detectar y solucionar rápidamente problemas de los clientes.
40 | Riesgo de dependencia de un solo proveedor | Alta | Proveedores | Depender de un solo proveedor puede generar interrupciones en caso de problemas con dicho proveedor. | Diversificar proveedores para reducir la dependencia y asegurar una fuente alternativa en caso de interrupciones.
41 | Desalineación con la cultura organizacional | Baja | Recursos Humanos | La falta de alineación con la cultura organizacional puede reducir el compromiso y la eficiencia del equipo. | Realizar sesiones de integración para promover la cultura organizacional y garantizar que todos los miembros comprendan y se alineen con ella.
42 | Inestabilidad en el mercado que afecte el proyecto | Media | General | Las fluctuaciones del mercado pueden afectar la demanda de productos o servicios y retrasar las decisiones de los stakeholders. | Realizar análisis de mercado para anticipar posibles cambios y adaptarse a ellos mediante la diversificación de productos o servicios.
43 | Desmotivación por cambios de personal | Baja | Recursos Humanos | La rotación de personal puede afectar la moral del equipo y generar pérdida de conocimiento crítico para el proyecto. | Crear programas de retención y desarrollo profesional para mantener a los empleados comprometidos y reducir la rotación.
44 | Subestimación de la complejidad técnica del proyecto | Alta | General | La subestimación de la complejidad técnica puede generar sobrecarga de trabajo y problemas en el cumplimiento de plazos. | Evaluar cuidadosamente los requerimientos técnicos y contar con expertos para revisar la viabilidad técnica antes de comprometerse con el proyecto.
45 | Falta de flexibilidad en el enfoque del proyecto | Media | General | La rigidez en el enfoque puede generar ineficiencias y limitar la capacidad de adaptación frente a cambios inesperados. | Adoptar un enfoque ágil que permita adaptaciones rápidas a los cambios sin comprometer los objetivos del proyecto.
46 | Deficiencias en el servicio al cliente | Alta | Marketing/Producto | La falta de un servicio al cliente eficiente puede generar insatisfacción y pérdida de clientes. | Mejorar los canales de soporte al cliente y ofrecer capacitación continua para el equipo de atención al cliente.
47 | Falta de integración entre diferentes sistemas | Alta | Software | La falta de integración puede generar pérdidas de información y conflictos entre sistemas que afectan la eficiencia operativa. | Implementar APIs y soluciones middleware para garantizar la integración entre sistemas.
48 | Desajuste entre el tiempo estimado y el tiempo real de desarrollo | Alta | General | La discrepancia entre el tiempo estimado y el tiempo real de desarrollo puede generar frustración y retrasos. | Establecer estimaciones realistas basadas en experiencias previas y realizar un seguimiento continuo de los plazos y el progreso del proyecto.
49 | Desacuerdo con el modelo de negocio | Alta | General | Los desacuerdos sobre el modelo de negocio pueden generar conflicto entre los stakeholders y afectar la ejecución del proyecto. | Realizar reuniones de alineación estratégica para asegurar que todas las partes estén de acuerdo con el modelo de negocio y los objetivos a largo plazo.
50 | Pérdida de confianza de los clientes debido a retrasos | Alta | Marketing/Producto | La falta de cumplimiento de los plazos de entrega puede afectar la reputación de la empresa y la confianza de los clientes. | Implementar un sistema de comunicación transparente con los clientes para gestionar expectativas y asegurar que se cumplan los plazos establecidos.