## Hoja1
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PRIORIDAD | TIPO | EVALUACIÓN | ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
1 | Problemas de conexión en tiempo real | alto | software | Los servidores actuales tienen latencia alta y no soportan un volumen elevado de usuarios concurrentes | Migrar a un servicio de alojamiento en la nube con escalabilidad automática, como AWS o Google Cloud, optimizar el código de comunicación en tiempo rea
2 | Competencia en el mercado de juegos | medio | general | Existen numerosos juegos similares que ofrecen experiencias parecidas, lo que dificulta atraer a un público fiel | para hacer unica nuestra aplicación integramos un sistema de rango viendo que la competencia no lo tiene y diseñando interfaces unicos.
3 | Dificultades para monetizar el proyecto | alto | general | No se ha definido un modelo de negocio claro, lo que puede afectar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo | Implementar microtransacciones opcionales, o publicidad no invasiva dentro del juego; realizar estudios de mercado para definir un modelo rentable. | necesitamos dinero minimo 300palos cada uno :/
4 | Equipos de trabajo inadecuados | alto | general | Las computadoras y herramientas utilizadas por el equipo no tienen la capacidad suficiente para ejecutar software pesado, lo que ralentiza el desarrollo | Realizar una inversión en la actualización de equipos, buscar financiamiento o arrendar equipos más avanzados para proyectos específicos
5 | Sobrecarga en el servidor | alto | software | La arquitectura actual no soporta un gran número de jugadores conectados simultáneamente, lo que podría causar caídas o ralentizaciones | Implementar un sistema de servidores escalables en la nube, realizar pruebas de estrés periódicas para prever problemas
6 | Bugs recurrentes en el juego | alto | software | El enfoque en nuevas funcionalidades ha dejado de lado pruebas exhaustivas, lo que provoca errores que afectan la experiencia del usuario | Asignar tiempo exclusivo para realizar pruebas de calidad e implementar un ciclo continuo de pruebas y feedback antes de cada lanzamiento
7 | Interrupciones eléctricas en la oficina | medio | hardware | Las fallas de energía pueden interrumpir el trabajo, causando retrasos y posibles daños en los equipos | Instalar un sistema de UPS (suministro ininterrumpido de energía) para proteger los equipos y garantizar la continuidad del trabajo
8 | Baja velocidad en la red de internet | alto | hardware | La baja velocidad de la conexión a internet interfiere con el trabajo colaborativo y la actualización del juego, especialmente durante las pruebas y desarrollo | Mejorar la infraestructura de red, contratar un servicio de internet de mayor velocidad o trabajar con soluciones de red dedicadas
9 | Vulnerabilidades de seguridad en el sistema | alto | software | La falta de medidas de seguridad adecuadas podría hacer que el sistema sea vulnerable a ataques cibernéticos, lo que afectaría la integridad de los datos | Implementar prácticas de seguridad como cifrado de datos, autenticación robusta y realizar auditorías de seguridad periódicas
10 | No cumplir con las expectativas de los usuarios | alto | general | Si el juego no satisface las expectativas de los usuarios en términos de jugabilidad, interfaz o funciones, puede generar descontento y críticas negativas | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales, recopilar comentarios constantes y ajustar el producto según sus necesidades y deseos
11 | Falta de soporte post-lanzamiento | medio | general | Si el proyecto no cuenta con un plan adecuado de soporte y actualizaciones después del lanzamiento, puede perder usuarios rápidamente | Establecer un equipo dedicado a la atención post-lanzamiento, para resolver problemas rápidamente y ofrecer actualizaciones regulares
12 | Cambios en los requisitos del proyecto | medio | software | Si los requisitos del proyecto cambian durante el desarrollo, puede generar retrabajo y afectar los plazos establecidos | Asegurar una comunicación continua con los stakeholders y establecer un proceso formal de gestión de cambios para evaluar y aprobar cualquier ajuste en los requisito
13 | Bugs críticos que afectan la jugabilidad | alto | software | Los errores graves en el juego podrían frustrar a los jugadores y provocar una disminución en la retención de usuarios | Implementar pruebas exhaustivas durante todas las fases del desarrollo y realizar actualizaciones rápidas para corregir errores reportados
14 | Dificultad excesiva o insuficiente en los niveles | medio | software | Los jugadores podrían abandonar el juego si los niveles son demasiado fáciles o frustrantemente difíciles | Diseñar un sistema de niveles dinámico que se ajuste al rendimiento del jugador o incluir opciones de dificultad
15 | Problemas en el sistema multijugador | medio | general | Fallos en el emparejamiento o desconexiones frecuentes podrían arruinar la experiencia en línea | Optimizar el código de red, probar escenarios de carga y utilizar servidores confiable
16 | Cambios en los requisitos del proyecto | alto | software | Si los requisitos del proyecto cambian durante el desarrollo, puede generar retrabajo y afectar los plazos establecidos | Asegurar una comunicación continua con los stakeholders y establecer un proceso formal de gestión de cambios para evaluar y aprobar cualquier ajuste en los requisito
17 | Baja optimización en dispositivos móviles | alto | software | Si el juego no está bien optimizado para dispositivos móviles, podría consumir demasiada batería o funcionar con lentitud | Realizar pruebas en diferentes dispositivos móviles y optimizar el rendimiento gráfico y de memoria
18 | obrecarga de contenido en el diseño de niveles | alto | general | Niveles demasiado complejos o visualmente recargados pueden confundir a los jugadores | Simplificar los diseños de niveles y realizar pruebas de usabilidad para garantizar una navegación fluida
19 | Dependencia excesiva de la conexión a internet | alto | software | Si el juego requiere estar siempre conectado, los jugadores con conexiones inestables podrían abandonarlo | Incorporar un modo sin conexión para que los jugadores puedan disfrutar del juego sin restricciones
20 | Reducción de la comunidad de jugadores | medio | general | Si no se fomenta una comunidad activa, el juego podría perder popularidad y usuarios | Crear foros, grupos en redes sociales y eventos para fomentar la interacción entre los jugadores

## Hoja2
bajo | software
medio | hardware
alto | general