## Mitigación de Riesgos
NIVEL
Bajo
Medio | MITIGACIÓN DE RIESGOS
Alto |  | ¿Cual? | Nivel | Clasificar | Analisis | ¿Como?
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PRIORIDAD | TIPO | EVALUACIÓN | ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
Clasificacion | 1 | Falta de comunicacíon entre el equipo | Medio | General | Causar baja productiviad como equipo y aumentar la probabilidad de erroes. | Realizar reuniones regulares y usar herramientas y metodos para mantener una comunicación efectiva.
General | 2 | Bajo compromiso del equipo | Medio | Rec. Humanos | Afectacion en el rendimiento general. | Acordar ciertos incentivos y mantener un etorno laboral agradable y positivo.
Rec. Humanos | 3 | Costos imprevistos durante el desarrollo | Medio | Rec. Financieros | Puede generar complicaciones a la hora del desarrollo y causar perdida de tiempo por intentar cubrir el costo. | Crear un fondo dirigido a estos tipos de costos.
Rec. Financieros | 4 | Escasez de dispositivos necesarios para pruebas | Medio | Hadware | Limitacion para realizar todas las posibles pruebas de manera completa. | Conseguir dispositivos adicionales y optimizar los que ya estan en uso.
Software | 5 | Problemas con licencias de software | Medio | Software | Riesgo de interrupcion en el uso de PAT GAME debio a licencias vencidas o mal gestionadas. | Estar al tanto de las fechas de registro y renovacion.
Hadware | 6 | Sobrecarga de trabajo del equipo | Alto | Rec. Humanos | Afectacion en la calidad del aplicativo y salud de los integrantes | Restribuir tareas de manera equitativa y establecer prioridades claras.
| 7 | Bajo nivel de satisfacción de algunos usuarios finales | Bajo | General | Pude impactar en la aceptacion del aplicativo. | Incluir pruebas de usuario frecuentes, realizacion de formularios dirigidos a los usuarios y adaptar el diseño según el feedback.
| 8 | Uso de herramientas desactualizadas | Medio | General | Puede reducir el optimo rendimiento del aplicativo y el equipo de trabajo. | Evaluar y actualizar las herramientas a utilizar.
| 9 | Conflictos internos entre miembros del equipo | Medio | Rec. Humanos | Puede generar tensiones que afecten la integridad del equipo y causar la separacion del grupo. | Realizar sesiones de resolución de conflictos y fomentar el trabajo colaborativo.
| 10 | Desmotivacion del aquipo por falta de reconocimineto de avances | Medio | Rec. Humanos | La falta de motivación del equipo prodria llevar a la baja productivida de desarrollo, haciendo que las fechas de entrega sepuedad retrazar | Reconocer logros individuales y grupales en reuniones regulares.
| 11 | Sobrecarga de servidores durante pruebas de carga | Alto | Software | Un exceso de usuarios simultáneos podría causar caídas del sistema. | Usar servicios de nube escalables como AWS o Google Cloud y realizar pruebas de carga anticipadas.
| 12 | Fallos en el sistema de puntuación | Alto | Software | Errores en la lógica de puntuación podrían afectar la experiencia del usuario. | Diseñar pruebas unitarias y revisar el código antes de la presentación final.
| 13 | Fallos en la autenticación y seguridad de datos del jugador. | Alto | Software | Una mala administración y Una vulnerabilidad podría comprometer los datos personales de los jugadores. | Proteger datos sensibles mediante técnicas de encriptación y llevar a cabo reuniones acerca de la seguridad del proteyecto para identificar y mitigar posibles vulnerabilidades.
| 14 | Incompatibilidad con algunos dispositivos móviles. | Medio | Hadware | Algunos dispositivos con navegadores antiguos o versiones obsoletas de sistemas operativos podrían no soportar el juego. | stablecer navegadores compatibles y realizar pruebas en dispositivos de gama baja y media.
| 15 | Falta de capacitación en nuevas tecnologías requeridas para el desarrollo. | Alto | Rec. Humanos | La falta de habilidades técnicas podría retrasar el desarrollo o afectar la calidad del juego. | Planificar talleres y capacitaciones específicas sobre frameworks y tecnologías utilizados en el proyecto.
| 16 | Dificultad para adquirir equipos necesarios debido a fluctuaciones de mercado. | Medio | Rec. Financieros | El aumento en los precios del hardware podría limitar la capacidad de obtener los dispositivos requeridos. | Anticiparse a la compra de equipos clave y considerar el uso de equipos reacondicionados para reducir costos
| 17 | Escasez de personal capacitado para liderar proyectos estratégicos | Alto | Rec. Humanos | Afecta directamente la capacidad de entregar proyectos dentro de los plazos establecidos, incrementando costos. | Ofrecer programas de formación y mejores beneficios
| 18 | Bugs críticos detectados en etapas avanzadas del desarrollo | Alto | Software | Compromete la calidad del producto, genera insatisfacción del cliente y costos adicionales por revisiones tardías. | Implementar pruebas automatizadas y revisiones continuas en cada etapa del desarrollo para detectar errores temprano.
| 19 | Vulnerabilidad a ciberataques debido a sistemas de seguridad obsoletos | Alto | Software | Riesgo de robo de datos sensibles, interrupciones del servicio y pérdida de confianza de los clientes. | Implementar un sistema de seguridad robusto, realizar auditorías frecuentes y capacitar al personal en seguridad informática.
| 20 | Tiempo de inactividad prolongado por caídas en la red | Alto | Hadware | Afecta la continuidad operativa, la productividad y la capacidad de entrega en tiempo. | Contratar un proveedor de servicios confiable, configurar redundancia en redes y monitorear proactivamente la infraestructura.
| 21 | Retraso en la entrega de evidencia debido a cambios frecuentes en los requerimientos del cliente | Alto | General | Genera descontento del cliente, afecta el cronograma del proyecto y eleva los costos operativos por reprocesos. | Establecer un acuerdo formal de requerimientos iniciales, implementar un sistema de gestión de cambios (como un control de versiones) y definir puntos de control claros para validar avances con el cliente.
| 22 | Incremento en los costos de licencias de software esenciales | Medio | Rec. Financieros | Reduce el margen de ganancia y limita la capacidad de invertir en otros recursos necesarios. | Negociar términos con los proveedores, buscar alternativas de software open-source o reutilizar licencias existentes.
| 23 | Pérdida de datos sensibles debido a la falta de copias de seguridad regulares | Alto | Software | Puede ocasionar incumplimiento de normativas, pérdida de confianza del cliente y grandes costos de recuperación. | Configurar sistemas de respaldo automáticos diarios y almacenar copias en múltiples ubicaciones seguras.
| 24 | Conflictos en decisiones de diseño | Medio | Rec. Humanos | Diferencias entre los miembros del equipo pueden retrasar avances. | Establecer un proceso claro de toma de decisiones basado en consenso o votación.
| 25 | Distracciones externas al equipo | Medio | Rec. Humanos | Distrae y reduce la eficiencia en el desarrollo del juego. | Crear un entorno de trabajo libre de distracciones.
| 26 | Escalabilidad limitada (si el juego crece rápidamente) | Alto | Software | Si hay muchos usuarios, los sistemas podrían no soportar la carga. | Diseñar sistemas escalables desde el inicio.
| 27 | Pérdida de datos críticos durante el desarrollo | Alto | Software | Puede causar retrasos significativos y pérdida de avances importantes. | Implementar un sistema de copias de seguridad automatizadas y revisión regular.
| 28 | Dificultades en la integración de nuevos miembros al equipo | Medio | Rec. Humanos | Los nuevos miembros pueden tardar en adaptarse, ralentizando el trabajo. | Implementar programas de inducción y capacitación para acelerar la integración.
| 29 | Exceso de reuniones sin resultados claros | Medio | Rec. Humanos | Consume tiempo valioso que podría utilizarse en tareas productivas. | Limitar la cantidad de reuniones y definir objetivos claros para cada una.
| 30 | Falta de pruebas de usabilidad con usuarios reales | Alto | Rec. Humanos | El producto puede no alinearse con las expectativas y frustrar a los usuarios. | Realizar pruebas con usuarios durante todo el proceso de desarrollo.